KỊCH BẢN CHƯƠNG TRÌNH

KHAI TRƯƠNG PGD TRƯỜNG SA

Thời gian: 9h00 ngày 20/08/2025

Địa điểm: : 340H 340k 342 Hoàng Văn Thụ.

Khách mời: 50 người

Đơn vị thực hiện: Bình Yên Travel.

| STT | THỜI GIAN | NỘI DUNG | MÔ TẢ CÔNG VIỆC | SOUND | HIỆU ỨNG | THỰC HIỆN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CÔNG TÁC CHUẨN BỊ VÀ SEP UP: |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 19/08/2025 | Chuẩn bị set up | Vận chuyển vật dụng và setup Backdrop, thảm đỏ, trang trí bong bóng, âm thanh,… Test hệ thống âm thanh – Tối |  |  | Bình Yên Travel |
| 2 | 19/08/2025 | Test hệ thống âm thanh, các hạng mục khác | Kiểm tra lại hệ thống âm thanh và các hạng mục các của chương trình để chương trình diễn ra cho hoàn hảo nhất |  |  | Bình Yên Travel |
| 3 | 19/08/2025 | Chuẩn bị | Dọn dẹp, sắp xếp bàn ghế chuẩn bị đón khách |  |  | Bình Yên Travel Phòng QLNB |
| CHƯƠNG TRÌNH BẮT ĐẦU DIỄN RA: |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 08:00 – 09:00 | Đón khách, hướng dẫn khách tham quan văn phòng, trụ sở PGD Trường Sa | (Hướng dẫn khách đến khu vực tiếp khách và chụp hình lưu niệm.) “Xin kính chào toàn thể quý vị đại biểu, quý khách hàng và các anh chị CBNV BIDV đã đến tham dự Lễ Khai Trương Phòng Giao Dịch Trường Sa – BIDV Chi Nhánh Phú Nhuận. Ngay lúc này, xin mời quý vị cùng di chuyển đến khu vực backdrop để lưu lại những khoảnh khắc thật đẹp cùng đội ngũ lễ tân của chúng tôi. Tiếng trống rộn ràng, tiếng lân tưng bừng chính là lời chào nồng nhiệt nhất gửi đến quý vị trong buổi sáng hôm nay.” | Nhạc nhẹ |  | - Ban giám đốc - Lãnh đạo các phòng - Đội lễ tân |
|  | 09:00 - 09:05 | Mời khách về không gian sự kiện, ổn định vị trí, bắt đầu chương trình | Kính mời quý vị di chuyển vào khu vực sân khấu và ổn định chỗ ngồi để chương trình của chúng ta được diễn ra theo đúng dự định. Xin trân trọng cảm ơn!" |  |  | - MC - Đội lễ tân |
| 2 | 09:05 - 09:10 | Múa lân sư rồng mở màn | Đội lân lên trống đón khách, tạo không khí tưng bừng |  |  | - MC - Đội lễ tân - Đoàn thanh niên BIDV CN Phú Nhuận |
| 3 | 09:10 - 09:15 | Chào mừng sự kiện, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu | MC tuyên bố lý do “Kính thưa quý vị, Trong không khí hân hoan của buổi sáng hôm nay, chúng ta cùng hội tụ tại đây để chứng kiến khoảnh khắc ý nghĩa – Lễ Khai Trương Phòng Giao Dịch Trường Sa – BIDV Chi Nhánh Phú Nhuận. Thay mặt Ban Tổ Chức, tôi xin gửi lời chào trân trọng và lời chúc sức khỏe đến toàn thể quý vị có mặt. Và ngay sau đây, xin trân trọng giới thiệu sự hiện diện của các vị đại biểu...” | Nhạc Chào Mừng |  | MC |
|  |  | Giới thiệu đại biểu | - Về phía …………………………. 1.Ông/Bà: 2. Ông/Bà: 3. Ông/Bà: 4. Ông/Bà: - Về phía …………………………. 1.Ông/Bà: 2. Ông/Bà: 3. Ông/Bà: 4. Ông/Bà: - Về phía …………………………. 1.Ông/Bà: 2. Ông/Bà: 3. Ông/Bà: 4. Ông/Bà: |  |  |  |
| 4 | 09:15 - 09:25 | Phát biểu đại diện của chính quyền địa phương (nếu có) | MC mời: Đại diện chính quyền đại phương 1.Ông/Bà: 2. Ông/Bà: 3. Ông/Bà: 4. Ông/Bà: Lên sân khấu ……………………………… |  |  | Phòng QLNB |
| 5 | 09:25 - 09:35 | Giám đốc Chi nhánh Phát biểu | Phát biểu chào mừng của Lãnh đạo Chi nhánh Phú Nhuận | Nhạc chào mừng |  | Giám đốc Chi nhánh |
| 6 | 09:35 – 09:40 | Nghi thức cắt băng khánh thành: 05 người | “Và ngay bây giờ, xin mời quý vị cùng hướng mắt về sân khấu để cùng đón xem tiết mục múa lân khai trương, cầu chúc cho PGD Trường Sa làm ăn phát đạt, thịnh vượng. Tiếp theo, xin trân trọng kính mời: 1. Giám Đốc CN Phú Nhuận. ……………………………. 2. Đại diện khách hàng (nếu có). …………………………….. 3. Đại diện chính quyền địa phương …………………………… 4. GĐ P.GDTS …………………………….. 5…. Cùng tiến lên sân khấu thực hiện nghi thức CẮT BĂNG KHAI TRƯƠNG.” | Nhạc chào mừng |  | Ông/Bà……………………………………….. |
|  |  | Cắt băng khánh thành | Cùng tiến lên sân khấu thực hiện nghi thức CẮT BĂNG KHAI TRƯƠNG.” “Và ngay bây giờ, xin mời quý vị cùng hướng mắt về sân khấu để cùng đón xem tiết mục múa lân khai trương, cầu chúc cho PGD Trường Sa làm ăn phát đạt, thịnh vượng. | Nhạc nhẹ | Pháo kim tuyến, nhạc |  |
| 8 | 09:40 – 10:10 | Chụp ảnh lưu niệm | 1. Ban Giám Đốc/CBNV CN Phú Nhuận. 2. Đại diện khách hàng (nếu có). 3. Đại diện chính quyền địa phương | Nhạc nhẹ |  | - MC - Đội lễ tân |
| 9 | 10:10 – 10:15 | Phát biểu cảm ơn | Giám Đốc Chi Nhánh |  |  | Giám Đốc Chi Nhánh |
| 9 | 10:15 – 11:30 | Mời khách dự tiệc tri ân | “Một lần nữa, xin cảm ơn sự hiện diện quý báu của quý vị trong buổi sáng ngày hôm nay. Kính mời quý vị cùng tham dự bữa tiệc thân mật cùng nhau. Chúc quý vị sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin chào và hẹn gặp lại.” |  |  | - Ban Giám đốc - Toàn thể CBNV Chi nhánh Phú Nhuận - Khách mời |